## Feuil1
Journal de travail
Edward Ransome
Date | Activité | Heures
2017-09-19 | Début du projet, mise en place du gestionnaire de versions Git, installation et test du jeu WordOn, énumération initiale des tâches | 2
2017-09-23 | Sketches d'interfaces, début d'élaboration des interfaces | 3
2017-10-03 | Elaboration des interfaces de jeu et menu principal JavaFX | 4
2017-10-10 | Modèle conceptuel de la base de donnée et fichier SQL créant la base pour faciliter l'implémentation Spring | 5
2017-10-24 | Implémentation du jeu en JavaFX. Création des tuiles et des divers rack en objets JavaFX et continuation du controlleur de la scène du jeu | 7
2017-10-31 | Continuation des méthodes du controller et des interfaces JavaFX hors-jeu | 4
2017-11-07 | Création de selection lettre pour le joker côté client en JavaFX | 5
2017-11-14 | Création via le code des tuiles pour la selection du joker avec alphabet tiré de la base de données côté serveur, résolution de bug de l'API pour récupérer l'alphabet | 4
2017-11-21
2017-11-28
2017-12-05
2017-12-12 | Début du refactoring client, modification des méthodes de déplacement des tuiles pour aider à l'implémentation du drag-drop | 4
2017-12-19 | Refactoring du mouvement et début de l'implémentation du drag-drop | 3
2017-01-02
| Total | 41