## Feuil1
Journal de travail
Edward Ransome
Date | Activité | Heures
2017-09-19 | Début du projet, mise en place du gestionnaire de versions Git, installation et test du jeu WordOn, énumération initiale des tâches | 2
2017-09-23 | Sketches d'interfaces, début d'élaboration des interfaces | 3
2017-10-03 | Elaboration des interfaces de jeu et menu principal JavaFX | 4
2017-10-10 | Modèle conceptuel de la base de donnée et fichier SQL créant la base pour faciliter l'implémentation Spring | 5
2017-10-24 | Implémentation du jeu en JavaFX. Création des tuiles et des divers rack en objets JavaFX et continuation du controlleur de la scène du jeu | 7
2017-10-31
| Total | 21