## Feuil1
Journal de travail
Edward Ransome
Date | Activité | Heures
2017-09-19 | Début du projet, mise en place du gestionnaire de versions Git, installation et test du jeu WordOn, énumération initiale des tâches | 2
2017-09-23 | Sketches d'interfaces, début d'élaboration des interfaces | 3
2017-10-03 | Elaboration des interfaces de jeu et menu principal JavaFX | 4
2017-10-10 | Modèle conceptuel de la base de donnée et fichier SQL créant la base pour faciliter l'implémentation Spring | 5
2017-10-24 | Implémentation du jeu en JavaFX. Création des tuiles et des divers rack en objets JavaFX et continuation du controlleur de la scène du jeu | 7
2017-10-31 | Continuation des méthodes du controller et des interfaces JavaFX hors-jeu | 4
2017-11-07 | Création de selection lettre pour le joker côté client en JavaFX | 5
2017-11-14 | Création via le code des tuiles pour la selection du joker avec alphabet tiré de la base de données côté serveur, résolution de bug de l'API pour récupérer l'alphabet | 6
2017-11-21 | Ajustements FXML pour toutes les interfaces, revue des éléments nécessaires et leurs controlleurs | 3
2017-12-12 | Début du refactoring client, modification des méthodes de déplacement des tuiles pour aider à l'implémentation du drag-drop | 4
2017-12-19 | Tentative de refactoring du mouvement des tuiles pour implémentation d'une fonctionnalité glisser-déposer | 3
2017-01-02 | Début d'implémentation des modes (tournoi et duel) côté client | 5
2017-01-03 | Création de tournois et duels chez le client. Petites modifications de l'API utilisée par le client pour la récupération des données | 6
2017-01-04 | Interface graphique pour la sélection de joueurs pour les tournois et duels, correction de bugs avec ceux-cis | 6
2017-01-05 | Implémentation des invitations côté client et des amis/joueurs bloqués. | 6
2017-01-06 | Finition de l'affichage et création d'amis et liste noire ainsi que les invitations côté client | 6
2017-01-07 | Implémentation des pouvoirs ainsi que le système de pièces côté client | 7
| Total | 82