## Sheet1
Objectif	S1	S2	S3	S4	Vacances	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	Vacances		S14	S15
	18.09 – 24.09	25.09 - 01.10	02.10 – 08.10	09.10 – 15.10	16.10 – 22.10	23.10 – 29.10	30.10 – 05.11	06.11 – 12.11	13.11 – 19.11	20.11 – 26.11	27.11 – 03.12	04.12 – 10.12	11.12 – 17.12	18.12 – 24.12	25.12 – 31.12	01.01 – 07.01	08.01 – 14.01	15.01 – 16.01
Début	Tous
Liste des fonctionnalités	Tous
Recherche d’outils	Tous	Tous
Modèle base de données
Diagramme des classes – Serveur			MZ, DP, CM	MZ, DP, CM
Diagramme des classes – Client			MZ, DP	MZ, DP
Implémentation du protocole initial				GL (CM)	GL (CM)
Préparation de l’UI pour fonctionnalité de base				ER, GL
Serveur TCP (gestion des connexions aux clients)					GL, CM, ER	GL, CM, ER	GL, CM, ER
Base de données				ER, CM	ER, CM	ER, CM
Game – Drag and drop				AF, MZ, DP	AF, MZ, DP	AF, MZ, DP	AF, MZ, DP
Game – Click pour poser déposer				AF, MZ, DP	AF, MZ, DP	AF, MZ, DP	AF, MZ, DP
Game – Placement et logique bonus				AF, MZ, DP	AF, MZ, DP	AF, MZ, DP	AF, MZ, DP
Game – Placement et logique lettre pour adversaire				AF, MZ, DP	AF, MZ, DP	AF, MZ, DP	AF, MZ, DP
Game – Word analyser				AF, MZ, DP	AF, MZ, DP	AF, MZ, DP	AF, MZ, DP
Game – Barre d’action				AF, MZ, DP	AF, MZ, DP	AF, MZ, DP	AF, MZ, DP
Game – Calcul des points				AF, MZ, DP	AF, MZ, DP	AF, MZ, DP	AF, MZ, DP
Game – Nombre de tuiles restantes				AF, MZ, DP	AF, MZ, DP	AF, MZ, DP	AF, MZ, DP
Game – Vérification du tour				AF, MZ, DP	AF, MZ, DP	AF, MZ, DP	AF, MZ, DP
Dictionnaire			AF
Sytème pour la création d’un compte								GL, ER	GL, ER	GL, ER
Mode de jeu – Tournoi								CM, DP	CM, DP	CM, DP
Mode de jeu - Compétitif								CM, DP	CM, DP	CM, DP
Mode de jeu – Amical								AF, MZ	AF, MZ	AF, MZ
Mode de jeu – Défi								AF, MZ	AF, MZ	AF, MZ
Système de partie - Trouver un adversaire aléatoire											CM, DP	CM, DP
Système de partie – Invité un amis											CM, DP	CM, DP
Système de partie – Voir les adversaire récent											ER, GL	ER, GL
Système de partie – Voir les parties terminées											ER, GL	ER, GL
Système de partie – Historique de la dernière parties											ER, GL	ER, GL
Invitation											AF, MZ	AF, MZ
Gestion de compte – Amis
Gestion de compte - liste noir
Gestion de compte – Compte invité
Gestion de compte – Poke
Gestion de compte – profil
Documentation																	Tous	Tous