## Feuil1
Journal de travail
Daniel Palumbo
Date | Activité | Heures
2017-09-19 | - Discussion avec les membres du groupe - Mise en place d'un repo distant - Echange de contact - etc | 2
2017-09-21 | Modification des règles du jeu sur le repo distant | 0.5
2017-09-21 | Test simple de l'application et de ses fonctionnalités | 3
2017-09-26 | Analyse de l'application | 3
2017-09-30 | Analyse de l'application | 2
2017-10-03 | Début diagramme de classe (serveur, client et common) | 4
2017-10-08 | Diagramme de classe côté serveur | 1.5
2017-10-10 | Liste des fonctionnalités | 2
2017-10-10 | Modification des diagrammes de classes | 1
2017-10-10 | Planification de l’implémentation des fonctionnalités | 1
2017-10-10 | Discussion avec les membres du groupes : - Attribution des tâches - Structure du projet et des paquets - Discussion avec le binôme sur la répartition de nos tâches | 1
2107-10-13 | Discussion sur l’utilisation d’une REST API | 1
2017-10-13 | Discussion sur l’utilisation du protocole HTTP | 1
2017-10-21 | Création de modèle (MVC) | 4
2017-10-21 | Création de ce qui sera le GameController | 1
2017-10-21 | Création de la logique pour faire jouer l’AI (avec difficulté dépendant du joueur) | 2
2017-10-22 | Lecture et apprentissage du l’utilisation de spring | 5
2017-10-23 | Refactoring des modèles existants dans les modules Common et Server | 3
2017-10-23 | Lecture et apprentissage pour la création de requête HTTP en java et de l'utilisation de hibernate | 3
2017-10-24 | Discussion avec les membre du groupe sur l'avancement globale du projet et l'utilisation de spring | 2.5
2017-10-24 | Discussion d'un refactoring pour passer le travail effectuer en une structure DTO-DAO afin d'éviter d'envoyer des annotations liées à la BD ou au serveur (le client n'a pas besoin de le savoir) | 1
2017-10-25 | Création de la classe chargeant un dictionnaire suivant la langue des joueurs (1 seule instanciation par type de dictionnaire) | 2
2017-10-25 | Ajout de getter et setter intelligent dans les modèles | 2
2017-10-25 | Ajout de méthodes et d’annotations (spring) pour pouvoir jouer une partie et création des méthodes dans le GameController | 2
2017-10-31 | Discussion avec les membres du groupe sur le refactoring a effectué, des adaptations a effectué du côté client et du protocole | 3.5
2017-11-05 | Création d'un service qui contiendra la logique du Game | 2
2017-11-05 | Refactoring dû aux changements effectués sur le WordAnalyseur, correction de code dû aux erreurs renvoyées et modification des tests du côté serveur (le client sera corrigé demain) | 2
2017-11-05 | Création de classes Dto supplémentaires afin de renvoyer un minimum d'information au client (PlayerSummaryDto au lieu de PlayerDto) | 1
2017-11-05 | Suppression de classes devenues inutiles ou redondantes | 0.5
2017-11-05 | Rajout d'Exception pour la classe GameService qui sont renvoyé au GameController (le système d'envoi de l'erreur au client sera discuté dans les prochain jours) | 0.5
2017-11-06 | Suppression de code redondant ou inutile, modification de constructeur et suppression de la classe PlayerSummaryDto qui sera remplacée par une classe liée à l'utilisateur (1 classe pour les stats de l'utilisateur) | 1
2017-11-06 | Réparation du client afin que le groupe s'occupant de l'interface puisse travailler | 1
2017-11-06 | Travail sur l'initialisation d'une game et test associé | 0.5
2017-11-07 | Discussion sur les modes, les pouvoirs et sur l'avancement du projet | 2
2017-11-07 | Code associé à la logique d'une game du côté serveur (récupération de tuiles, changement de joueurs, initialisation d'une game, Création du challenge, mise à jour du côté des joueurs) et tests associés | 6
2017-11-08 | Utilisation du WordAnalyser pour tester le challenge envoyé par le joueur et test associé | 4
2017-11-08 | Modification de nom de fichier pour faciliter la récupération de leur contenu (dictionnaires principalement) | 0.25
2017-11-08 | Résolution des conflits après merge | 1
2017-11-09 | Test, résolution de bugs et modification de code associé au GameService | 2
2017-11-11 | Création de code erreur pour informer le client | 0.5
2017-11-11 | Préparation de la présentation intermédiaire | 1
2017-11-12 | Debugging -> certaines tuiles ayant le même ID apparaissait dans le PlayerRack et le SwapRack | 2
2017-11-14 | Présentation intermédiaire du travail effectué | 1
2017-12-12 | Lecture et réflexion du code implémenté du côté serveur pour l'implémentation des modes | 3
2017-12-12 | Création de la classe représentant le mode tournoi | 1.5
2017-12-19 | Création d'un service, d'un repository et d'un type pour les modes | 1
2017-12-26 | Modes (logique, récupération dans la BD, méthodes utilisées par le client) | 4
2017-12-29 | Modes (logique, méthodes utilisées par le client) | 3
2017-12-29 | Création de la méthode pour l'initialisation d'un mode | 2
2017-12-30 | Terminaison du code associé aux modes | 2
2017-12-30 | Optimisation du code + lecture des implémentations effectués par mes collégues | 2
2017-12-31 | Tests pour la création et la récupération de modes en BD | 2
2017-01-02 | Ajout de commentaires à mon code | 2
2017-01-03 | Préparation du rapport final | 1
2017-01-05 | Travail sur le rapport | 2
2017-01-05 | Aide et conseil pour l'équipe qui s'occupe du client | 1
2017-01-05 | Debugging de l'AI | 1
| Total | 109.75