## Sheet1
Journal de travail
Gabriel Luthier
Date | Activité | Heures
2017-09-19 | Découverte du projet, tests du jeu | 3.5
2017-09-26 | Sketches des différents écrans du jeu | 2
2017-09-30 | Modification du projet client existant en projet JavFX | 1.75
2017-09-30 | UI écran principal | 1
2017-10-03 | Collecte de printscreens de l'application (pour inspiration de notre UI) | 1.5
2017-10-03 | Recherche d'icones | 0.75
2017-10-08 | implémente navigation + création des différentes vues | 4.75
2017-10-10 | spécification protocol client-serveur | 2
2017-10-24 | prise en main de spring | 1
2017-10-30 | mise en place test de l'api côté client | 3.5
2017-10-31 | recherche authentification côté client | 2
2017-11-07 | essai communication client-serveur | 5.5
2017-11-08 | implémentation protocole côté client | 8.5
2017-11-09 | fix bug token qui ne se serlialisait pas | 1.5
2017-11-09 | amélioration api (gestion automatique du token d'authentification) | 4
2017-11-10 | fix bug windows path | 1.75
2017-11-10 | fix conflicts pour merge branch sur la principale | 1.25
| Total | 46.25