## Feuil1
Journal de travail
Antoine Friant
Date | Activité | Heures | au quart d’heure près, en décimal, une ligne par activité (pas par jour)
2017-09-19 | Introduction au projet, découverte du jeu, formation des groupes, discussions préliminaires | 3.5
2017-09-26 | Finalisation de la liste des fonctionnalités, première réflexions sur le protocole (JSON, TCP), répartition du travail | 3.75
2017-09-27 | Implémentation du dictionnaire en TST et recherche d’anagrammes | 5
2017-10-03 | Conception (diagramme UML serveur) | 3.75
2017-10-10 | Plannification, finition des diagrammes, configuration de l’IDE (sous linux) pour javafx | 3.75
2017-10-21 | Léger refactoring, ajout de la fonction de recherche du meilleur mot | 3
2017-10-24 | Discussions de groupe, wordanalyzer | 3
2017-10-31 | Relecture du code | 1
2017-11-01 | Refactoring pour adapter les Model aux besoins de l’API REST | 1
2017-11-05 | Refactoring complet des DTO | 4
2017-11-08 | Implémentation du joker dans le wordanalyser et le dictionnaire | 3.75
2017-11-09 | Debug wordanalyser | 5
2017-11-10 | Debug DictionaryLoader + wordanalyzer | 3
2017-11-12 | Préparation à la présentation intermédiaire | 1
2017-12-12 | Refactoring en vue d’ajouter le Hint au wordanalyzer | 3.75
2017-12-13 | Développement de la fonction hint | 1.5
2017-12-19 | Implémentation d’endpoints | 3
2017-12-29 | Implémentation du « passer le tour » | 4
2017-12-30 | Implémentation du peek et hint (côté serveur) | 2
2017-12-02 | Endpoint powers complètement implémenté | 3
2017-03-29 | Exemple | 0
| Total | 61.75